Отчет

о выполнении плана мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы

с туберкулезом на территории Еврейской автономной области в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Круглый стол. Утверждение плана мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории Еврейской автономной области | 17.03.2020 | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», главный врач ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ОГБУЗ «Областная больница» | Обсуждение и утверждение плана мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории Еврейской автономной области проведено 17.03.2020 |
|  | Разместить на официальном сайте план межведомственных мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Еврейской автономной области в 2020 году | 20.03.2020 | Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области | План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории Еврейской автономной области на сайте размещен 19.03.2020  |
|  | Размещение тематической информации, приуро­ченнойк Всемирному дню борьбы с туберкулезом, на официальных сайтах | 23.03.2020 | Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Информация о мероприятиях по подготовке и проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории Еврейской автономной области на сайтах размещена 19.03.2020 |
|  | Уроки знаний в школах области по профилактике туберкулеза и проведение акции «Белая ромашка» | 19-24.03.2020 | Управление здравоохранение правительства Еврейской автономной области, главные врачи медицинских организаций,ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» | Уроки знаний по профилактике туберкулеза в школах в районах области проведены в период с19.03.2020 по 23.03.2020. Акция «Белая ромашка» не проведена |
|  | Лекции и беседы в учебных заведениях и организациях | 19-24.03.2020 | ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Проведено 389 бесед в организациях, предприятиях, лечебно- профилактических учреждениях |
|  | Распространение листовок, плакатов, памяток и буклетов по профилактике туберкулеза в общественных местах, транспорте и медицинских организациях | 19-24.03.2020 | Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области,ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»,ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Распространено 90 плакатов и 2400 буклетов по профилактике туберкулеза, 230 памяток по лечению туберкулеза |
|  | Размещение пресс-релизов и информации в районных и областных газетах, интервью на радио и телевидении о проведении мероприятий в рамках месячника борьбы с туберкулезом в Еврейской автономной области | 19-24.03.2020 | Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ОГБУЗ «Областная больница»,Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», главные врачи медицинских организаций | Проведено 1 выступление на ГТРК «Бира», опубликовано 2 статьи в районных газетах о профилактике и своевременном выявлении туберкулеза, организованы показы видеофильмов о туберкулезе (15) |
|  | Оформление информационных стендов, санитарных бюллетеней «Профилактика туберкулеза»,в том числе на врачебных участках | 19-24.03.2020 | ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», главные врачи медицинских организаций |  Выпущено 11 санитарных бюллетеня «Профилактика туберкулеза» |
|  | Организовать и провести социологическое исследование (анкетирование): «Профилактика возникновения и распространения туберкулеза» в целевых группах населения | 19-24.03.2020 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области» | Выполнено |
|  | Организация работы передвижной флюорографической установки для обследования населения с целью раннего выявления туберкулеза2 | С 23.03.2020 по 25.03.20203 | ОГБУЗ «Областная больница»4 | Не выполнено из-за поломки передвижной флюорографической установки  |
|  | Организация работы флюорографических кабинетов в медицинских организациях области | С 23.03.2020 по 25.03.2020 | Главные врачи учреждений общей лечебной сети | Выполнено 5108 флюорографических и рентгенологических обследований граждан в течение месяца |
|  | Обучающий семинар для врачей поликлиники ОГБУЗ «Областная больница» по профилактике и раннему выявлению туберкулеза | 27.03.2020 | ОГБУЗ «Областная больница»,ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Обучающий семинар для врачей и средних медицинских работников поликлиники ОГБУЗ «Областная больница» по профилактике и раннему выявлению туберкулеза проведен 27.03.2020 |
|  | Организация телефона «горячей линии» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезомв Управлении Роспотребнадзора по Еврейской автономной областител. 8(42622) 2-25-21, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»тел.8(42622) 2-34-57, 2-11-08,ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»8(42622) 4-93-15 | 24.03.2020 | Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Выполнено |
|  | Обратиться в «Приход Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона», местную мусульманскую организацию Махалля «Ахли Тарикат» с предложением донести информацию о мероприятиях месячника до религиозных служащих, прихожан, об организации профилактических обследований среди служителей религиозных учреждений и монастырей | 19.03.2020 -24.03.2020 | Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной областиОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Выполнено |
|  | Подведение итогов, анализ проделанной работы месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом в 2020 году | 15.05.2020 | Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области, Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области,ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»,ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» | Итоги выполнения мероприятий подведены 15.04.2019, подготовлен отчет в Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области |